## Orçamento
Prefeitura Municipal de Cerro Branco
Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco
Local: | RSC 481, s/n, Serraria Scheidt, Cerro Branco – RS |  |  |  | Data Base Orçamento: Abril de 2024
Obra: | Reforma na EMEB David Unfer |  |  |  | BDI: | 23.89%
[5 empty] | Desoneração: |  | Nâo |  |  |  | Sim
Nâo
Orçamento Global
Item | Código | Fonte | Descrição | Und. | Quant. | Custo Unitário (R$) | Custo Unitário c/Bdi (R$) | R$ Mão de Obra | R$ Materiais | Valor Total (R$)
| Reforma na EMEB Davi Unfer | [6 empty] | 20039.38 | 26532.84 | 46572.22
1 | Serviços - Corrimão e Barras | [6 empty] | 2971.68 | 4457.48 | 7429.16
1.1 | Sinapi | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 32.8 | 107,88 | 133.65 | 1753.49 | 2630.23 | 4383.72
1.2 | Sinapi | 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 32.8 | 45,50 | 56.37 | 739.58 | 1109.36 | 1848.94
1.3 | Sinapi | 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 8.04 | 10,98 | 13.6 | 43.74 | 65.6 | 109.34
1.4 | Sinapi | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 4 | 42,70 | 52.9 | 84.64 | 126.96 | 211.6
1.5 | Sinapi | 1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | 50 | 8,96 | 11.1 | 222 | 333 | 555
1.6 | Sinapi | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 32,34 | 40.07 | 128.23 | 192.33 | 320.56
2 | Reformas | [6 empty] | 16009.2 | 20899.2 | 36908.4
2.1 | Sinapi | COMP.01 | Remoção de Forro de madeira e espelho existente | m² | 21 | 3.55 | 4.4 | 36.96 | 55.44 | 92.4
2.2 | Sinapi | COMP.02 | Execução de espelho de madeira de eucalipto comum, incluso içamento e fixação | m | 30 | 21.39 | 26.5 | 318 | 477 | 795
2.3 | Sinapi | COMP.03 | Forro de madeira de eucalipto, incluso colocação | m² | 15 | 86.56 | 107.24 | 643.44 | 965.16 | 1608.6
2.4 | Sinapi | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 195.265 | 2,01 | 2.49 | 194.49 | 291.72 | 486.21
2.5 | Sinapi | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1212.34 | 13,69 | 16.96 | 8224.52 | 12336.77 | 20561.29
2.6 | Sinapi | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 333.67 | 24,80 | 30.72 | 4100.14 | 6150.2 | 10250.34
2.7 | Sinapi | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 258.47 | 9,73 | 12.05 | 2491.65 | 622.91 | 3114.56
3. | PPCI | [6 empty] | 710.02 | 653.44 | 1363.46
3.1 | Sinapi | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 | 14,60 | 18.09 | 81.41 | 9.04 | 90.45
3.2 | Sinapi | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 8,72 | 10.8 | 29.16 | 3.24 | 32.4
3.3 | Sinapi | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 28,74 | 35.61 | 32.05 | 3.56 | 35.61
3.4 | Sinapi | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 24,27 | 30.07 | 27.07 | 3 | 30.07
3.5 | Sinapi | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23,66 | 29.31 | 117.24 | 0 | 117.24
3.6 | Sinapi | COMP.04 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | Unid | 3 | 95.87 | 118.77 | 142.53 | 213.78 | 356.31
3.7 | Sinapi | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 22,04 | 27.31 | 32.78 | 49.15 | 81.93
3.8 | Mercado | - | LUMINÁRIA TIPO FAROLETE, 1200 LEDS, 2 FARÓIS | UN | 1 | 500 | 619.45 | 247.78 | 371.67 | 619.45
4. | Diversos | [6 empty] | 348.48 | 522.72 | 871.2
4.1 | Sinapi | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 220 | 3,20 | 3.96 | 348.48 | 522.72 | 871.2
TOTAL | [7 empty] | 20039.38 | 26532.84 | 46572.22
Cerro Branco, Rs, 30 de Janeiro de 2024
| ____________________________ |  |  |  |  | ____________________________
| Mateus da Costa |  |  |  |  | Prefeitura de Cerro Branco
Eng. Civil Crea RS 200556

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Cerro Branco
Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco
Local: | RSC 481, s/n, Serraria Scheidt, Cerro Branco – RS |  |  | Data Base Orçamento: Abril de 2024
Obra: | Reforma na EMEB David Unfer |  |  | BDI: | 23.89%
Cronograma Fisico Financeiro da Obra
| Item | Valor | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Total
|  |  | % | R$ | % | R$ | R$
1 | Serviços - Corrimão e Barras | 7429.16 | 100% | 7429.16 | 0% | 0 | 7429.16
2 | Reformas | 36908.4 | 40% | 14763.36 | 60% | 22145.04 | 36908.4
3. | PPCI | 1363.46 | 0% | 0 | 100% | 1363.46 | 1363.46
4. | Diversos | 871.2 | 100% | 871.2 | 0% | 0 | 871.2
Totais |  | 46572.22 | 49.52% | 23063.72 | 50.47% | 23508.5 | 46572.22
Acumulado |  |  | 49.52% | 23063.72 | 100% | 46572.22 | 100%
Cerro Branco, Rs, 30 de Janeiro de 2024
| ____________________________ |  |  |  | ____________________________
| Mateus da Costa |  |  |  | Prefeitura de Cerro Branco
Eng. Civil Crea RS 200556

## Tabela Paredes PIntura (2)
Prefeitura Municipal de Cerro Branco
Prop: Prefeitura Municipal de Cerro Branco
Local: | RSC 481, s/n, Serraria Scheidt, Cerro Branco – RS | [5 empty] | Data Base Orçamento: Abril de 2024
Obra: | Reforma na EMEB David Unfer | [5 empty] | BDI: | 23.89%
TABELA PARA CÁLCULO DE ÁREA DE PINTURA - PAREDES E ESQUADRIAS
PAREDE | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m²) | PORTA (m²) | JANELA (m²) | ÁREA PAREDE (m²) | ÁREA PAREDE CONSIDERADA (m²) | FATOR PAREDE | ÁREA PAREDE PINTADA (M²) | FATOR PORTA | FATOR JANELA | ÁREA PORTA (m²) | ÁREA JANELA (m²) | ÁREA LAVADA EXT (M²)
1 | 6.7 | 2.6 |  | 4.29 | 13.13 | 15.13 | 2 | 30.26 |  | 5 | 0 | 21.45 | 6.565
2 | 6.7 | 2.6 | 1.68 | 2.86 | 12.88 | 16.56 | 2 | 33.12 | 2.5 | 5 | 4.2 | 14.3 | 6.44
3 | 27.6 | 2.6 |  | 15.73 | 56.03 | 58.03 | 2 | 116.06 |  | 5 | 0 | 78.65 | 28.015
4 | 27.6 | 2.6 | 6.72 | 8.58 | 56.46 | 60.46 | 2 | 120.92 | 2.5 | 2.5 | 16.8 | 21.45
5 | 11 | 2.6 |  |  | 28.6 | 28.6 | 1 | 28.6 | 2.5 |  | 0 | 0 | 14.3
6 | 6.9 | 2.6 |  |  | 17.94 | 17.94 | 2 | 35.88 | 2.5 |  | 0 | 0
7 | 5.5 | 2.6 |  |  | 14.3 | 14.3 | 1 | 14.3 | 2.5 |  | 0 | 0
8 | 4 | 2.6 |  |  | 10.4 | 10.4 | 2 | 20.8 | 2.5 |  | 0 | 0
9 | 16.3 | 2.6 |  | 0.4 | 41.98 | 42.38 | 2 | 84.76 |  | 2.5 | 0 | 1 | 20.99
10 | 5.7 | 2.6 |  |  | 14.82 | 14.82 | 2 | 29.64 | 2.5 |  | 0 | 0
11 | 13.6 | 2.6 |  |  | 35.36 | 35.36 | 2 | 70.72 |  | 2.5 | 0 | 0 | 17.68
12 - t | 8 | 2.6 |  | 2.86 | 17.94 | 19.94 | 2 | 39.88 | 2.5 | 5 | 0 | 14.3 | 17.94
13 | 18.7 | 2.6 |  | 10.01 | 38.61 | 40.61 | 2 | 81.22 |  | 2.5 | 0 | 25.02 | 38.61
14 | 6.2 | 2.6 |  |  | 16.12 | 16.12 | 2 | 32.24 |  |  | 0 | 0
15 | 2.5 | 2.6 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 18.24 | 2.6 | 3.36 | 5.72 | 38.34 | 42.34 | 2 | 84.68 | 2.5 | 2.5 | 8.4 | 14.3
17 | 8.5 | 2.6 | 1.68 |  | 20.42 | 22.1 | 2 | 44.2 | 2.5 |  | 4.2 | 0
18 | 6.2 | 2.6 |  |  | 16.12 | 16.12 | 1 | 16.12 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
19 | 9 | 2.6 |  | 4.29 | 19.11 | 21.11 | 2 | 42.22 | 2.5 |  | 0 | 0 | 9.555
20 | 17.8 | 2.6 |  | 5.72 | 40.56 | 42.56 | 2 | 85.12 | 2.5 |  | 0 | 0
21 | 10.3 | 2.6 | 1.68 |  | 25.1 | 26.78 | 2 | 53.56 | 2.5 |  | 4.2 | 0
22 | 28.8 | 2.6 | 1.68 | 2.86 | 70.34 | 74.02 | 2 | 148.04 |  |  | 0 | 0 | 35.17
TOTAL | 265.84 |  | 16.8 | 63.32 | 604.56 | 635.68 |  | 1212.34 |  |  | 37.8 | 190.47 | 195.265
Cerro Branco, Rs, 30 de Janeiro de 2024
| ____________________________ |  |  |  | ____________________________
| Mateus da Costa |  |  |  | Prefeitura de Cerro Branco
Eng. Civil Crea RS 200556